## project
Imagine Cup
[7 empty] | Plan |  |  | Actual |  |  |  | % Complete |  |  |  |  | Actual (beyond plan) | [7 empty] | % Complete (beyond plan)
[7 empty] | Arnaud |  |  |  | Benoit |  |  |  | Constant |  |  |  | Marvin
| PLAN | PLAN | ACTUAL | ACTUAL | PERCENT
ACTIVITY | START | DURATION | START | DURATION | COMPLETE | PERIODS
 | time axis 2013-02-01 to 2013-04-01
Documentation | 2013-02-01 | 3 | 2013-02-01 | 3 | 50%
Gameplay Général | 2013-02-01 | 6 | 2013-02-01 | 6 | 50%
Level Design | 2013-02-01 | 6 | 0 | 0 | 35%
Level 1 | 2013-02-07 | 6 | 0 | 0 | 10%
Level 2 | 2013-02-13 | 6 | 0 | 0 | 85%
Level 3 | 2013-02-19 | 6 | 0 | 0 | 85%
Gestion Carte | 2013-02-07 | 4 | 2013-02-07 | 3 | 50%
Création des cartes | 2013-02-25 | 6 | 0 | 0 | 20%
Sprite Jekyll | 2013-02-01 | 5 | 2013-02-01 | 4 | 20%
Sprite Hyde | 2013-02-06 | 6 | 0 | 0 | 75%
Gestion Personnages | 2013-02-10 | 5 | 2013-02-10 | 7 | 100%
Gestion Course/Saut | 2013-02-11 | 1 | 2013-02-11 | 8 | 60%
Gestion Map | 2013-02-12 | 3 | 2013-02-12 | 3 | 0%
Décore Background | 2013-02-12 | 6 | 0 | 0 | 50%
Concept Ennemie | 2013-02-25 | 3 | 0 | 1 | 0%
Sprite Ennemie | 2013-02-18 | 6 | 0 | 0 | 1%
Code Ennemie | 2013-02-16 | 5 | 2013-02-16 | 3 | 80%
Concept Enigme | 2013-02-28 | 10 | 0 | 5 | 0%
Code Enigme | 2013-02-18 | 6 | 2013-02-18 | 7 | 0%
Intraction Jekyll | 2013-02-19 | 1 | 2013-02-19 | 5 | 0%
Sprite Interaction | 2013-02-24 | 6 | 0 | 0 | 0%
Menu jeu | 2013-03-01 | 6 | 0 | 0 | 44%
Teaser | 2013-03-10 | 15 | 0 | 0 | 0%
| 0 | 0 | 0 | 0 | 5%
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| 0 | 0 | 0 | 0 | 50%